## Раздел 1 Сбор, анализ и прорабо
| 1. Укажите, какой кейс вы выбрали | Кофейня Casual
2. Составьте список уточняющих вопросов к заказчику по выбранному кейсу и объясните, почему выбрали именно эти вопросы
| Уточняющие вопросы | Почему выбрали именно этот вопрос
1. | Какие ключевые ценности и принципы работы действующей кофейни вы хотели бы сохранить и распространить на новые точки? | Анализ и оптимизация деятельности компании должны выполняться с учетом представлений заказчика о смысле, пользе и предназначении его бизнеса
2. | Есть ли у вас уверенность, что сотрудники правильно понимают цели, к которым вы стремитесь как собственник бизнеса, что у них все в порядке с мотивацией, что они в полной мере вовлечены в процесс и работают с вами в одном направлении? | Вопрос подводит заказчика к пониманию необходимости четкого определения целей развития бизнеса и выстраивания целесообразных коммуникаций с участниками бизнес-процессов
3. | Как необходимо выстроить коммуникацию с сотрудниками, чтобы они тоже понимали бизнес-цели и руководствовались ими в повседневной работе? | Получение ответа на данный вопрос позволит сформулировать обоснованные предложения вариантов доведения до персонала целей развития бизнеса и определить порядок проверки планов работы персонала на предмет соответствия целям развития компании
4. | Считаете ли необходимым, чтобы ваши ценности и принципы ведения бизнеса были прозрачны для ваших клиентов-потребителей кофе и кондитерских изделий? Если да, то каким образом такая прозрачность может быть обеспечена? | Выяснение вопроса необходимо для анализа и улучшения обслуживания клиентов, оформления основного зала кофейни, организации внешней рекламы бизнеса
5. | Почему вы считаете 5-летний срок оптимальным горизонтом планирования? Каковы ключевые цели и каких конкретных результатов хотите достичь в течение пяти лет в рамках расширения сети кофеен? Какие основные показатели успеха вы будете использовать для оценки достижения этих результатов? | Уточнение ключевых бизнес-целей, промежуточных и конечных параметров их достижения, определение адекватных сроков реализации необходимо для решения конкретных задач анализа и оптимизации деятельности компании
6. | Как оптимально организовать текущий контроль выполнения пятилетнего плана и внесение в него целесообразных изменений? | Вопрос позволяет подсветить значение анализа задач и целей, конкретных параметров их достижения для организации контроля выполнения бизнес-планов
7. | Какие инструменты и системы используете для управления целями при ведении бизнеса, чтобы сделать их более структурированными и измеримыми? | Вопрос помогает прояснить представления заказчика об имеющемся инструментарии, конкретизировать его ожидания в части целеполагания для последующей подготовки предложений по оптимизации деятельности
8. | Каковы роль и ответственность каждого из сотрудников в достижении ключевых целей? | Получение этой информации необходимо для целесообразного распределения полномочий и ответственности работников при оптимизации их деятельности
1. | Какие ключевые этапы процесса продажи кофе и кондитерских изделий вы хотите усовершенствовать? Какие метрики и показатели используете для оценки эффективности основного бизнес-процесса? | Вопрос позволяет конкретизировать значимые для заказчика составляющие основного бизнес-процесса и его ожидания от реализации проекта организационных изменений
2. | Каким образом планируете контролировать качество продукции и обслуживания посетителей в новых кофейных точках? | Получение информации необходимо для оптимизации порядка администрирования создаваемой сети кофеен
3. | Какими требованиями и стандартами руководствуетесь при взаимодействии с партнерами, поставляющими сырье и готовую кондитерскую продукцию? | Информация помогает прояснить степень соответствия сложившегося порядка работы с поставщиками действующему законодательству и запросам заказчика
4. | Какие инструменты и материалы используются для уборки? Какие стандарты и регламенты уборки существуют в действующей кофейне? Как планируете контролировать своевременность и качество уборки в новых точках? | Информация необходима для конкретизации квалификационных требований к задействованному персоналу, улучшения порядка администрирования данного поддерживающего процесса при переходе бизнеса на сетевой формат
5. | Какие виды оборудования требуют регулярного ремонта и обслуживания? Какова необходимость использования внешних сервисов или специалистов для ремонта и обслуживания оборудования в действующей кофейне и какие возможности мониторинга состояния, профилактического обслуживания и ремонта оборудования планируете использовать при расширении бизнеса? | Информация необходима для конкретизации квалификационных требований к задействованному персоналу, улучшения порядка администрирования данного поддерживающего процесса при переходе бизнеса на сетевой формат
1. | Какие конкретные требования контрольно-надзорных органов к предприятиям общепита считаете наиболее важными для организации работы сети кофеен? Какие процессы и аспекты деятельности необходимо совершенствовать и почему? | Вопрос представляется важным в контексте обеспечения соответствия планируемых улучшений действующему законодательству
2. | Какие документы и регламенты уже имеются в наличии, какие из них требуют актуализации? | Информация позволяет уяснить текущее состояние регламентации связанных с ресурсами вопросов (as is) и, соответственно, отправные точки в планировании проекта организационных изменений
3. | Какие дополнительные нормативные документы планируете разработать для выполнения функции управления в ходе расширения бизнеса? | Информация необходима для понимания желаемого состояния процесса управления (to be) и ожиданий заказчика от реализации проекта организационных изменений
4. | Какие инструменты, системы, стандарты используете или планируете использовать для мониторинга и управления запасами сырья, расходных материалов, кондитерской и иной продукции, основного и резервного обурудования? | Вопрос имеет значение для определения исходного и желаемого состояний работы по управлению ресурсами
5. | С какой периодичностью проводится инвентаризация товаро-материальных ценностей в складском помещении и основном зале? | Вопрос имеет значение для определения действующего порядка мониторинга и управления ресурсами
6. | Как часто проводится проверка и аудит кассового учёта? Какие стандарты и регламенты кассового учёта уже существуют? | Сведения необходимы для понимания исходного состояния финансового обеспечения бизнеса
7. | Какие ключевые функции и возможности должна иметь система управления сетью кофеен? Какие инструменты и платформы рассматриваете для внедрения системы управления? | Важно уяснить, как заказчик представляет себе систему управления и администрирования сетью кофеен, для учета его представлений и ожиданий при формировании управляющих ресурсов
8. | Какие метрики и показатели будете использовать для оценки эффективности новой системы управления? | Вопрос позволяет учитывать представления заказчика о желаемой системе администрирования сети кофеен при формировании управляющих ресурсов в рамках проекта организационных изменений
1. | Какие критерии вы используете для оценки эффективности текущей организационно-штатной структуры? Какие изменения планируете вносить в процессе расширения бизнеса? | Вопрос подводит заказчика к пониманию необходимости оформления действующей организационно-штатной структуры и перспективы ее развития при переводе бизнеса на сетевой формат
2. | Как формализованы квалификационные требования, должностные обязанности и ответственность персонала действующей кофейни? | Необходимо оценить имеющиеся должностные инструкции на предмет их качества и соответствия задачам эффективного управления персоналом, определить целесообразность их использования для регламентации должностных обязанностей в связи с реорганизацией оргштатной структуры
3. | Каким образом мотивируете сотрудников на добросовестное выполнение обязанностей? Как обеспечивается управляемость и дисциплина в действующей кофейне и какие изменения в работе с персоналом планируете внедрить при переводе бизнеса на сетевой формат? | С учетом расширения бизнеса и увеличения штата возрастает актуальность задачи повышения эффективности управления персоналом
4. | Какие программы, формы обучения и развития вновь принимаемых сотрудников предполагаете использовать при открытии новых точек? | Вопрос поможет выбрать в ходе реализации проекта организационных изменений оптимальные формы обучения персонала, сформулировать предложения с учетом ожиданий заказчика и необходимости повышения эффективности управления персоналом
5. | Какие инструменты и методы управления проектами планируете применить при расширении бизнеса и создании проектной команды? О запуске каких конкретных стартапов может идти речь? | Вопрос позволяет уяснить степень понимания и потребности использования заказчиком методов проектного управления, учитывать запросы заказчика при планировании проекта организационных изменений
6. | Какие условия и требования прописаны в договоре с кондитерской компанией? Какие изменения в договор будут инициированы в связи с переводом бизнеса в сетевой формат? | Вопрос необходим для понимания перспективы развития отношений с поставщиками сырья и кондитерской продукции, оптимизации распределения полномочий и ответственности персонала
7. | Чем обусловлена необходимость привлечения бухгалтера на условиях аутсорсинга? Какие оргштатные решения планируете для обеспечения функции бухгалтерского учета и финансовой деятельности сетевой компании? | Информация необходима для понимания концепции финансового обеспечения бизнеса с учетом задачи его развития, разработки предложений о внесении целесообразных изменений в оргштатную структуру и систему управления персоналом
8. | Какие документы и процедуры используются для приёма, увольнения и управления персоналом? Как планируете автоматизировать и упростить процессы кадрового делопроизводства? | Сведения полезны для уяснения основных параметров кадровой работы в действующей кофейне и планирования вопросов управления кадрами при переводе бизнеса в сетевой формат
9. | Кто отвечает за набор и профессиональную подготовку персонала? | Вопрос позволит распределить полномочия и ответственность персонала сообразно задаче повышения эфективности бизнеса и ожиданиям заказчика
1. | Какие функции и модули ПО 1С:Бухгалтерия и R-Keeper вы используете? Какие отчёты и документы генерируются в этих системах? С какими проблемами или ограничениями сталкиваетесь при использовании 1С:Бухгалтерия и R-Keeper? | Необходимо уяснить степень эффективности использования действующей конфигурации программного обеспечения и необходимость ее совершенствования при переводе бизнеса в сетевой формат
2. | Какие преимущества и недостатки видите в использовании документов на бумажном носителе? Какие типы бумажных документов планируете хранить и насколько актуальной для бизнеса представляется проблема обеспечения их конфиденциальности? | Сведения нужны для совершенствования порядка работы с документами, обеспечения информационной безопасности, а также будут способствовать уяснению действительной потребности бизнеса в системе электронного документооборота
3. | Какими вам представляются основные этапы и шаги для решения задачи перехода на электронный документооборот в действующей кофейне и вновь создаваемых точках? Какие процессы и задачи планируете улучшить посредством внедрения электронного документооборота? | Сведения будут способствовать уяснению действительной потребности бизнеса в системе электронного документооборота и степени понимания заказчиком алгоритма такой реорганизации
4. | Какие данные и документы должны быть синхронизированы между новой системой управления документооборотом и используемыми 1С:Бухгалтерия и R-Keeper? Каким образом должна быть обеспечена интеграция программного обеспечения и информационная безопасность? Кто будет отвечать за соблюдение правил и требований? | Информация позволяет уяснить параметры совершенствования документооборота и выбранной конфигурации информационных систем, контроля выполнения требований и распределения ответственности за данное направление работы
3. Составьте бриф (соберите бизнес-требования) для цели моделирования “Анализ и оптимизация деятельности”
| Блок | Интерпретация результатов
| ЦЕЛИ: миссия бизнеса- не определена; видение (5 лет) - сеть кофеен под собственным брендом, продажа франшиз; цели - не визуализируются, не обсуждаются, до персонала доводятся устно, оценка, корректировка целей - прерогатива собственника | ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ: а) анализ и оптимизация деятельности в части, касающейся разработки бренда, фирменного стиля, расширения бизнеса и его перевода в сетевой формат; б) автоматизация - предложение программного продукта, удовлетворяющего запросу на управление целями, контроля выполнения задач и достижения целей; в) регламентация деятельности - оформление миссии, видения и целей бизнеса в документах, регламентация участия персонала в реализации поставленных целей.
| ПРОЦЕССЫ: процесс управления не выстроен, управленческие функции и зоны ответственности не регламентированы, задачи ставятся устно; основной процесс- продажа кофе и кондитерских изделий (не регламентирован), поддерживающие - уборка помещений, ремонт оборудования, кассовый учет, кадровое делопроизводство, бухгалтер на аутсорсе, поставщики зерен и кондитерских изделий на договоре (описаны частично: должностные инструции, договоры оказания услуг и поставки сырья) | ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ: а) анализ и оптимизация деятельности - по вопросам процесса управления кофейней и сетью кофеен; регламентация деятельности - описание в документах процесса управления работой кофейни, процесса управления сетью кофеен, основного процесса (приготовления и продажи кофе, кондитерских изделий), поддерживающих (поставки сырья и готовой продукции, финансовой, кадровой деятельности, обслуживания оборудования и клининга).
| РЕСУРСЫ управляющие- внутренние регламенты, за исключением должностных инструкций, отсутствуют, подлежащий регламентации объем вопросов не определен; перерабатываемые- постоянные проблемы с мониторингом наличия и обновлением расходных материалов; отсутствие порядка в организации работы поддерживающих ресурсов (складского помещения, основного зала). | ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ: а) автоматизация деятельности - использование возможностей "1С:Бухгалтерия" и "R-Keeper", отвечающих запросу на решение проблемы мониторинга наличия и использования перерабатываемых ресурсов (расходных материалов), организации и контроля работы складского помещения и основного зала, при необходимости предложение специализированного программного продукта и его интеграция с действующим ПО; б) регламентация деятельности - определение объема вопросов, подлежащих регламентации с учетом расширения бизнеса, перечня необходимых регламентов, корректировка имеющихся должностных инструкций и разработка новых регламентов.
| ПЕРСОНАЛ: организационная структура не описана, проектные команды отсутствуют, бухгалтер и кондитерская компания на аутсорсе, дисбаланс в распределении полномочий и ответственности | ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ: а) анализ и оптимизация деятельности - в части внедрения системы мотивации персонала, улучшения управляемости и исполнительской дисциплины с учетом расширения бизнеса; б) регламентация деятельности - документирование организационно-штатной структуры кофейни и сети кофеен, переработка должностных регламентов с целесообразным распределением полномочий и ответственности, регламентация работы с проектами, документирование механизмов контроля
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: 1С:Бухгалтерия и R-Keeper, для организации хранения актуальных документов рассматриваются варианты: а) внедрения системы хранения документов в электронном виде; б) хранения документов на бумажном носителе. | ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ: а) автоматизация деятельности - использование возможностей "1С:Бухгалтерия" и "R-Keeper" для решения проблемы мониторинга наличия и оборота перерабатываемых ресурсов (расходных материалов), при необходимости предложение специализированного программного продукта и его интеграция с действующим ПО; внедрение информационной системы для эфективного управления целями и задачами, обеспечения управляемости и исполнительской дисциплины (системы управления проектами: Trello, Asana и т.п.) и ее интеграция с действующим ПО; б) регламентация вопросов использования информационных систем и информационной безопасности.
4. Заполнить бриф для выбранного кейса в формате интеллект-карты.
draw.io (diagrams.net)
5. Спроектируйте проблемное поле по заполненному брифу
| Проблема | Область
1. | Нет правил работы внутри кофейни, процессы между сотрудниками запутаны | Процессы
2. | Баристы часто задерживают смену и открывают кофейню позже положенного | Люди
3. | Конфликты между старшим баристой и баристами | Люди
4. | Бариста-стажер не справляется с обязанностями | Люди
5. | Не описаны цели бизнес-процесса и организационно-штатная структура | Процессы
6. | Отсутствует качественный мониторинг наличия сырья и расходных материалов | Процессы
7. | Клиенты недовольны частыми задержками открытия кофейни | Рынок
8. | Нет должного взаимодействия с поставщиками сырья и материалов | Рынок
9. | Отсутствует обоснование для финансирования увеличения штатной численности | Финансы
10. | Не выстроен процесс управления, поручения и задачи передаются устно или по телефону | Процессы
Вывод: по числу исходящих связей ключевыми являются проблемы 1) "Не выстроен процесс управления, поручения и задачи передаются устно или по телефону (запутанные процессы между сотрудниками)"; 2) "Нет регламента основного процесса "Продажи" (нет правил работы внутри компании)"
6. Оцените экономическую привлекательность и практическую применимость предложенных в кейсе стратегических инициатив
| Ключевая проблема | Стратегическая инициатива | Ожидаемый результат | Дедлайн | Ответственный | Сегмент
| Нет регламента процесса «Продажи», нет правил работы внутри кофейни | Разработать регламент основного процесса «Продажи»: стоимость проекта — 100 000 рублей; срок реализации проекта — один месяц; выручка увеличится на 10%; коэффициент маржинального дохода не увеличится; постоянные затраты не увеличатся. | Регламент разработан, согласован и утверждён собственником кофейни. Все сотрудники ознакомлены с ним под подпись | Один месяц с начала работы над задачей | Собственник кофейни | Персонал
| Нет регламента процесса «Продажи», нет правил работы внутри кофейни | Разработать скрипт для общения с клиентами: стоимость проекта — 50 000 рублей; срок реализации проекта — 0,5 месяца; выручка увеличится на 15%; коэффициент маржинального дохода уменьшится до 0.35; постоянные затраты увеличатся на 50 000 рублей. | Разработан скрипт для общения с клиентами, направленный на повышение размера среднего чека с помощью специальных предложений. Все сотрудники ознакомлены со скриптом под подпись. Проведена проверка на знание скрипта всеми сотрудниками компании | Две недели с начала работы над задачей | Старший бариста | Рынок
| Не выстроен процесс управления, запутанные процессы между сотруджниками | Внедрить камеры контроля сотрудников: стоимость проекта — 150 000 рублей; срок реализации проекта — один месяц; коэффициент маржинального дохода не увеличится; выручка увеличится на 5%; постоянные затраты не увеличатся. | Поставлена камера наблюдения за действиями сотрудников и клиентов в зале кофейни. Все сотрудники ознакомлены | Один месяц с начала работы над задачей | Собственник кофейни | Персонал
Выручка до реализации проекта (руб в мес.) — 1 200 000 рублей.
Постоянные затраты — 400 000 рублей.
Коэффициент маржинального дохода — 0.4.
- в желтые ячейки вставьте значения из кейса для расчета
|  | СИ 1 | СИ 2 | СИ 3
1 | Выручка до реализации проекта, руб. | 1200000 | 1200000 | 1200000
2 | Прирост выручки после реализации проекта, % | 10% | 15% | 5%
3 | Прирост выручки после реализации проекта, руб. | 120000 | 180000 | 60000
4 | Выручка после реализации проекта, руб. | 1320000 | 1380000 | 1260000
5 | Постоянные затраты до реализации проекта, руб. | 400000 | 400000 | 400000
6 | Прирост постоянных расходов после реализации проекта, руб. | 0 | 50000 | 0
7 | Постоянные затраты после реализации проекта, руб. | 400000 | 450000 | 400000
8 | Коэффициент маржинального дохода до реализации проекта | 0.4 | 0.4 | 0.4
9 | Коэффициент маржинального дохода после реализации проекта | 0.4 | 0.35 | 0.4
10 | Точка безубыточности до реализации проекта, руб. | 1000000 | 1000000 | 1000000
11 | Точка безубыточности после реализации проекта, руб. | 1000000 | 1285714.286 | 1000000
12 | Прирост точки безубыточности, руб. | 0 | 285714.2857 | 0
Точка принятия решения: Сравнить пункт (3) с (12). Если (3) больше (12), то проект экономически привлекателен. Если (3) примерно равна (12) или меньше, то проект не стоит рассматривать
13 | Чистый доход от реализации проекта в мес., руб. | 48000 | 13000 | 24000
14 | Стоимость проекта, руб. | 100000 | 50000 | 150000
15 | Срок окупаемости после реализации проекта, мес. | 2.0833 | 3.8462 | 6.25
16 | Срок реализации проекта, мес. | 1 | 0.5 | 1
17 | Поправка срока реализации на риски, % | 25% | 25% | 25%
18 | Срок реализации проекта с учетом поправки на риск, мес. | 1.25 | 0.625 | 1.25
19 | Срок возврата инвестиций, мес. | 3.3333 | 4.4712 | 7.5
Выводы:
| а) Стратегическую инициативу №2 рассматривать нецелесообразно вследствие отсутствия экономической привлекательности: прирост выручки после ее реализации меньше прироста точки безубыточности (180 000,00 руб. < 285 714,29 руб.). | Самой привлекательной стратегической инициативой вследствие относительно меньшей ресурсоемкости и более высокой окупаемости является стратегическая инициатива №1.
б) Стратегическая инициатива №1 более экономически привлекательна чем стратегическая инициатива №3, т.к. разница прироста выручки после реализации и прироста точки безубыточности проекта №1 больше разницы аналогичных показателей проекта №3.
в) Срок окупаемости стратегической инициативы №1 в разы меньше срока окупаемости стратегической инициативы №3 (2,08 < 6,25).
г) С учетом показателей стоимости проектов при равенстве сроков их реализации (1 мес.) более ресурсоемкой представляется стратегическая инициатива №3 (150000 руб.>100000 руб.)
7. Напишите сценарий сессии по проектированию проблемного поля с указанием ролей среди участников сессии, ЛПР сессии и вопросам к сессии.
Дата встречи: 05.09.2025
Тема встречи: Анализ и оптимизация деятельности компании
| Роль/свойство | Должность
| Лидерство | Руководитель кофейни
| Креативность | Бариста 1
| Коммуникабельность | Старший бариста
| Исполнительность | Стажер-бариста
| Вопросы для встречи | Роли по Бэлбину | Исполнитель
1 | Какие стратегические цели компании должны быть приоритизированы для получения наилучшего результата и создания синергетиеского эффекта? | Председатель | Старший бариста
2 | Где мы теряем больше всего денег (узкие места, неэффективные процессы) и какие самые радикальные меры можем предпринять для устранения потерь и эффективного использования ресурсов? | Формирователь | Руководитель кофейни
3 | Представьте, что у нас нет ограничений по бюджету и времени. Какие три самых креативных и неочевидных способа привлечения новых клиентов и создания вирусного бренда в соцсетях вы можете предложить? | Доводчик | Руководитель кофейни
4 | Насколько эффективны наши текущие инвестицмм в маркетинг и обучение? Какие метрики доказывают их окупаемость. и какие инициативы следует прекратить из-зи слабой отдачи? | Оценщик | Бариста 2
5 | Какие ключевые метрики (KPI) мы сейчас недооцениваем или не отслеживаем вообще, но которые критически важны для понимания причин оттока клиентов и динамики среднего чека? | Мыслитель | Бариста 1
6 | Что конкретно должно появиться в "программе обучения для сотрудников", чтобы она давала измеримый практический результат (рост скорости, качества сервиса, допродаж), а не была просто формальностью? | Исполнитель | Стажер-бариста
7 | Какие успешные кейсы и "фишки" других кофеен или предприятий общепита мы могли бы адаптировать у себя для роста выручки и лояльности клиентов? | Разведчик | Старший бариста
8 | Что мотивирует сотрудника кофейни на успешную работу и каким образом это может быть учтено при формировании организационной культуры и сисьемы мотивации? | Коллективист | Бариста 1
| Сценарий сессии | Дедлайн | Исполнитель
1 | Доведение регламента сессии, темы сессии "Анализ и оптимизация деятельности компании" . Постановка задач, командообразование | 15 минут | Бизнес-аналитик
2 | Проработка идей и предложений, направленных на развитие бизнеса, рассмотрение стратегических инициатив. Выступления и обсуждение вопросов | 45 минут | Участники сессии в установленном порядке
3 | Подведение итогов, выработка решения по результатам сессии | 20 минут | Руководитель кофейни, бизнес -аналитик
8. Предложите план мероприятий, направленных на устранение рейтинговых причин ключевой проблемы, с помощью диаграммы Исикава.
| Причина ключевой проблемы | Ранг возникновения (РВ) | Ранг обнаружения (РО) | Макс знач (РЗ) | Приоритетное число риска
| 1.Низкая квалификация и большая текучесть кадров | 7 | 3 | 10 | 180
| 2.Собственник не уделяет внимания стандартизации | 7 | 6 | 10 | 420
| 3.Часто ломаются кофемашины или терминалы оплаты | 6 | 3 | 10 | 180
| 4.Несовместимость оборудования, устаревшие POS-системы со сценариями продаж | 5 | 2 | 10 | 100
| 5.Путаница с остатками сырья и расходных материалов | 9 | 3 | 10 | 270
| 6.Нестабильные поставки ингредиентов | 8 | 4 | 10 | 320
| 7.Не распределены зоны ответственности персонала | 9 | 5 | 10 | 450
| 8. Отсутствует эффективная система мотивации персонала | 9 | 6 | 10 | 540
| 9. Не отслеживаются ключевые метрики продаж (размер среднего чека, конверсия, время обслуживания) | 5 | 2 | 10 | 100
| 10.Отсутствует система фиксации и учета жалоб и случаев недовольства клиентов | 7 | 2 | 10 | 140
Вывод: наибольшим ПЧР отличаются и подлежат первоочередному устранению причины возникновения ключевой проблемы, связанные с отсутствием эффективной системы мотивации персонала, нераспределенностью зон ответственности и невниманием собственника к стандартизации процессов.
План мероприятий, направленных на устранение причин с наибольшим ПЧР
№ | МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | % ВЫПОЛНЕНИЯ | [15 empty] | Н | О | Я | Б | Р | Ь
[7 empty] | 22-28 | [6 empty] | 29-05 | [6 empty] | 06-12 | [6 empty] | 13-19 | [6 empty] | 20-26
[7 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
0.1 | Подготовка проекта организационных изменений |  | 2025-09-22 | 2025-10-05 | 2 недели | 0%
0.1.1 | Подготовка презентации проекта организационных изменений (ПОИ) по устранению причин ключевой проблемы | Бизнес-аналитик | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  | 0% | bar: 22-28 Пн to 22-28 Вс; 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.1.2 | Проработка концепции организационных изменений с собственником компании (презентация ПОИ с акцентом на роли руководителя с реализации проекта) | Бизнес-аналитик | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | 0% | bar: 29-05 Пн to 29-05 Ср; 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.1.3 | Организация и проведение руководителем (собственником) совещания с персоналом | Руководитель |  |  |  | 0% | bar: 29-05 Чт to 29-05 Пт; 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.1.4 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Руководитель | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | 0% | bar: 29-05 Вт to 29-05 Пт; 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.1.5 | Согласование и утверждение ресурсов, необходимых для реализации ПОИ | Руководитель |  |  |  | 0% | bar: 29-05 Пн to 29-05 Сб; 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.2 | Разработка стандартов процесса и сопутствующих систем |  | 2025-10-06 | 2025-10-26 | 3 недели | 0%
0.2.1 | Описание и регламентация основного бизнес-процесса | Бизнес-аналитик | 2025-10-06 | 2025-10-19 |  | 0% | bar: 06-12 Пн to 20-26 Пт
0.2.2 | Регламентация организационной структуры компании с распределением зон ответственности персонала | Бизнес-аналитик | 2025-10-08 | 2025-10-10 |  | 0% | bar: 06-12 Ср to 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.2.3 | Разработка системы грейдов для категории "бариста" | Старший бариста |  |  |  | 0% | bar: 06-12 Пн to 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.2.4 | Разработка системы управления персоналом (с опциями:а) фиксации задач-поручений, сроков, исполнителей, б) обучения и тестирования персонала, в) доведения до сотрудников решений руководителя, в) обучения и тестирования персонала, г) обратной связи с руководителем) | Бизнес-аналитик | 2025-10-10 | 2025-10-21 |  | 0% | bar: 06-12 Пт to 20-26 Пт
0.2.5 | Разработка системы мотивации персонала, определение ключевых показателей эффективности (KPI) | Бизнес-аналитик | 2025-10-17 | 2025-10-26 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 13-19 Пт to 20-26 Вс
0.2.6 | Доработка должностных регламентов сотрудников | Старший бариста | 2025-10-11 | 2025-10-23 |  | 0% | bar: 06-12 Пт to 20-26 Пт
0.2.7 | Утверждение положения о премировании/депремировании персонала | Руководитель |  |  |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.2.8 | Утверждение положения о мерах дисциплинарного воздействия на сотрудников (поощрения/взыскания) | Руководитель |  |  |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Сб
0.3 | Внедрение регламентов и обучение персонала |  | 2025-10-27 | 2025-11-16 | 3 недели | 0%
0.3.1 | Подготовка учебного материала и тестов для категорий сотрудников | Бизнес-аналитик | 2025-10-27 | 2025-10-30 |  | 0% | bar: 06-12 Пт
0.3.2 | Обучение и тестирование персонала, подбор кадров | Старший бариста | 2025-10-31 | 2025-11-09 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.3.3 | Пилотный запуск процесса с мониторингом текущих результатов и обратной связи (выявление узких мест) | Старший бариста | 2025-11-10 | 2025-11-16 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.4 | Контроль и поддержание процесса на постоянной основе |  | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 3 недели | 0%
0.4.1 | Мониторинг ключевых финансовых и операционных показателей (ежедневно/еженедельно), проведение "летучек" | Старший бариста | 2025-11-10 | 2025-11-30 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.4.2 | Совещания с персоналом с протокольной фиксацией рассматриваемых вопросов и решений | Руководитель | еженедельно | еженедельно |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.4.3 | Проведение аудита бизнес-процессов (ежеквартально ) | Бизнес-аналитик | 2025-11-26 | 2025-11-29 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.5 | Оценка эффективности реализованных изменений |  | 2025-12-01 | 2025-12-13 | 2 недели | 0%
0.5.1 | Сравнительный анализ ключевых показателей бизнеса до/после реализации ПОИ | Старший бариста | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.5.2 | Анализ обратной связи от клиентов в кофейне и социальных сетях (до/после реализации ПОИ) | Бизнес-аналитик | 2025-12-02 | 2025-12-09 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.5.3 | Совещание с повесткой "Результаты внедрения системы мотивации персонала: анализ дисциплинарой практики, мер материального и нематериального стимулирования, влияние на достижение целевых показателей бизнеса" | Руководитель | 2025-12-10 | 2025-12-11 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.5.4 | Опрос, анкетирование персонала, оценка вовлеченности, удовлетворенности (лояльности) и текучести кадров | Старший бариста | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
0.5.5 | Итоги выполнения проекта организационных изменений | Бизнес-аналитик | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | 0% | bar: 06-12 Пт; 20-26 Пн to 20-26 Пт
9. Постройте стратегическую карту компании на основании целей компании из выбранного кейса.
ОТСУТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА ПРОЦЕССА “ПРОДАЖИ”
Снижение эффективности работы персонала
Ухудшение репутации кофейни и отток клиентов
РЗ: 10
РЗ: 7
ЛЮДИ
МЕТОДЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
Собственник не уделяет внимания стандартизации
Часто ломаются кофемашины и /или терминалы оплаты
Не распределены зоны ответственности
Отсутствует эффективная система мотивации персонала
Не отслеживаются ключевые метрики продаж (средний чек, конверсия, время обслуживания)
Нет фиксации и учета ошибок, жалоб и случаев недовольства клиентов
РВ:9 ; РО: 5
РВ:7 ; РО: 2
РВ: 5 ; РО:2
РВ:9 ; РО:6
РВ: 7 ; РО: 3
РВ: 7 ; РО:6
Низкая квалификация и большая текучесть персонала
ОБОРУДОВАНИЕ
Несовместимо оборудование - устаревшие POS-системы продаж
РВ: 5 ; РО: 2
РВ: 6 ; РО: 3
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Нестабильные поставки ингредиентов
Путаница с остатками сырья и расходных материалов
РВ: 9 ; РО: 3
РВ: 8 ; РО: 4
Не описаны цели бизнес-процесса и организационно-штатная структура
Нет регламента процесса “Продажи”, нет правил работы внутри кофейни
Нет должного взаимодействия с поставщиками сырья и материалов
Баристы часто задерживают смену и открывают кофейню позже положенного
Финансы
Рынок
Процессы
Персонал
Нет обоснования для финансирования увеличения штатной численности
Нет качественного мониторинга наличия сырья и расходных материалов
Старший бариста и баристы постоянно конфликтуют
Бариста-стажер не справляется с обязанностями
Клиенты недовольны частыми задержками открытия кофейни
Не выстроен процесс управления, поручения и задачи передаются устно, запутанные процессы между сотрудниками

## Раздел 2 Анализ бизнес-процессо
1. Для выбранного кейса составьте реестр (дерево) процесса “” с использованием референтной модели.
Дерево процесса "Управление спросом на товары и услуги""
1.1 Разработка основных прогнозов спроса
1.2 Определение объемов, доступных для резервирования
1.3 Оценка и пересмор подхода к прогнозированию спроса
2. Сформируйте аналитическую диаграмму (процесс AS IS) для процесса “” в нотации EPC.
3. Проведите визуальный анализ спроектированного процесса с использованием референтной модели
Для визуального анализа необходимо предложить улучшения по текущему процессу (AS IS) и отрисовать новый процесс TO BE
№ | Наименование процесса | Обоснование
2025-01-01 | Разработка основных прогнозов спроса | есть в исходной модели
2025-02-01 | Определение объемов, доступных для резервирования | есть в исходной модели
2025-03-01 | Мониторинг продаж в сравнении с прогнозом спроса и пересмотр прогноза | Мониторинг деятельности это инструмент операционного контроля, необходимый для решения тактической задачи оперативного реагирования на ошибки и несоответствия с целью своевременной корректировки текущего прогноза и планирования ресурсов. Улучшение не требует серьезных вложений и находится в зоне ответственности владельца процесса
2025-04-01 | Измерение точности прогноза спроса | Это функция стратегического улучшения процесса, позволяет преобразовать его в замкнутый цикл для постоянного улучшения результатов наступающего периода на основе системного анализа ошибок. Ее внедрение определяет появление качественных входных данных для оценки и пересмотра подхода к прогнозированию и напрямую влияет на результат оценки: получение на выходе данных для улучшения процесса в среднесрочной перспективе. Улучшение не требует серьезных вложений и находится в зоне ответственности владельца процесса
2025-05-01 | Оценка и пересмотр подхода к прогнозированию спроса | есть в исходной модели
| Критерии оценки предложенных улучшений | МОДЕЛЬ AS IS | МОДЕЛЬ TO BI
1. | Полнота и замкнутость контура управления | Разомкнутый процесс без обратной связи. Прогноз выполняется без системной оценки точности, подход фактически не улучшается | Замкнутый цикл управления. Добавлены этапы мониторинга деятельности в сравнении с прогнозом и измерения точности прогноза. Появились качественные входные данные для пересмотра подхода. Процесс способен к самообучению и непрерывному улучшению.
2. | Качество входных данных и принимаемых решений | Решения о пересмотре подхода основываются на интуиции и разрозненных наблюдениях | Решения основываются на объективных данных (отчеты о точности, результаты мониторинга). Значительно возрастает качество и обоснованность решений
3. | Операционная эффективность | Невозможность оперативно реагировать на изменения спроса вела к потерям (упущенная выручка или списания) | Мониторинг позволяет быстро выявлять отклонения и корректировать операционные планы, сводя потери к минимуму
4. | Уровень управления процессом | Реактивное управление (реагирование на ошибки и несоотвествия) | Проактивное управление (улучшение системы для предупреждения ошибок и несоответствий в будущем)
5. | Длительность процесса | Длительность процесса - относительно меньше в ущерб эффективности процесса. Время на принятие корректирующего решения - длительное (убыток уже случился). Общее время на достижение целевых показателей - длительное (процесс не учится, ошибки и несоответствия повторяются) | Добавленные улучшения сокращают время для принятия правильных решений, значительно уменьшают временные затраты на устранение последствий ошибок и несоответствий

## Раздел 3 Анализ влияния
Распределите стейкхолдеров по матрице процесса.
Прямо определяет требования |  |  | Руководитель кофейни (заказчик)
Определяет косвенно |  | Бухгалтер (на аутсорсе) Кондитерская компания (по договору) | Старший бариста
Не определяет требования | Клиент | Бариста-стажер | Бариста Уборщица
| Не пользуется продуктом | Поользуется опосредованно | Прямо пользуется продуктом
Ключевой стейкхолдер: | Руководитель кофейни (заказчик)
Обоснование: | Обладает высшей властью, является распорядителем ресурсов и главным бенефициаром результатов реализации проекта
Определите вид коммуникаций для каждого стейкхолдера
Вид коммуникации | Стейкхолдеры
Регулярные "жесткие" встречи, чат в мессенджере для оперативных коммуникаций | Руководитель кофейни (заказчик) Старший бариста
Отчет e-mail по запросу, встречи по запросу | Бариста Уборщица Бухгалтер (на аутсорсе) Кондитерская компания (на договоре) Бариста-стажер
Клиент
Стратегия работы с ключевым стейкхолдером | Совместная работа, постоянное информирование, четкое согласование целей, периодическое предоставление отчетов, управление ожиданиями, предложение и согласование вариантов решения задач и проблем (распределение ответственности)
2. Составьте перечень рисков деятельности предприятия.
Перечень рисков предприятия
1. Нехватка денежных средств для масштабирования бизнеса
2. Низкий уровень квалификации персонала
3. Рост конфликтности между сотрудниками
4. Нарушения баристами трудового распорядка, позднее открытие кофейни
5. Отток клиентов, уменьшение степени их лояльности
6. Задержки поставок сырья и расходных материалов
7. Поставка некачественного сырья и продуктов
8. Сбой в настройках, неисправность оборудования
9. Нарушения арендодателем условий договора аренды помещения
10. Штрафные санкции со стороны контролирующих и надзорных органов
3. Проведите качественный анализ выделенных рисков. Определите ключевые риски. Обоснуйте свой выбор.
| малая | средняя | высокая
влияние на процесс и его результаты | 9 | 5 10 | 6 7 | критичное
| 8 | 4 | 2025-02-01 | среднее
| 3 |  |  | незначительное
вероятность проявления
Ключевые риски | Обоснование
1. Поставка некачественного сырья и продуктов | Обуславливает снижение выручки, отток клиентов, рушит брэнд в соцсетях, демотивирует сотрудников, последствия могут быт катасрофическими для бизнеса, вероятность реализации риска высокая
2. Задержки поставок сырья и расходных материалов | Последствия риска могут быть тяжкими для бизнеса и репутации кофейни, вероятность реализации риска высокая
3. Нехватка денежных средств для масштабирования бизнеса | Напрямую блокирует достижение цели откытия новых точек, без финансового обеспечения любая стратегия роста остается на бумаге. Вероятность финансовых трудностей высокая
4. Низкий уровень квалификации персонала | Непосредственно определяет качество продукта и сервиса, напрямую влияет на культуру и операционную эффективость, на цели «Сокращение оттока клиентов», «Рост среднего чека» (неумение делать допродажи) и «Увеличение количества новых клиентов» (через негативные отзывы)
5. Отток клиентов, уменьшение степени их лояльности | Напрямую подрывает финансовую устойчивость, является индикаторов системных проблем, вероятность возникновения средняя
4. Для любого одного ключевого риска выберите стратегию работы. Обоснуйте свой выбор. В рамках выбранной стратегии работы с риском разработайте план мероприятий по работе с ключевым риском.
Ключевой риск | Стратегия работы с риском | Обоснование | План мероприятий по работе с ключевым риском
1. Поставка некачественного сырья и продуктов 2. Задержки поставки сырья и расходных материалов | Снижение | Риск неизбежный - в полной мере избежать риска некачественной поставки или ее задержки невозможно (человеческий фактор, форс-мажор и т.п.), но вероятность его вохниконовения возможно и нужно минимизировать. Высокая значимость - последствия риска могут быть тяжкими для продукта и репутации, стратегия "принятие" в данном случае непреемлема. Опция контроля - возможность использования процедур и механизмов, позволяющих контролировать качество поставки на входе и оперативно реагировать. Цель стратегии - свести вероятность возникновения риска к минимуму, в случае его реализации - минимизировть финансовые и репутационные потери. | 1. Заключать договор исключительно с проверенными, сертфицированными поставщиками 2. Предусмотреть в договоре с поставщиком строгие штрафные и иные санкции за поставку сырья и продуктов, не соответствующих требованиям по качеству 3. Жестко контролировать выполнение обязательств по договору, разработать алгоритм действий персонала при обнаружении брака, внедрить регламент приемки сырья и продуктов (чек-лист приемки для каждой позиции0 4. Наладить работу с 2-3 проверенными поставщиками для минимизации зависимости от одного источника сырья и продуктов 5. Сформировать неснижаемый запас ключевых позиций на 3-5 дней (буфер для оперативного решения проблем с поставкой без остановки работы кофейни)
5. Разработайте технологию мониторинга изменений через предложение действий коррекции, корректирующего и предупреждающего действия.
Обоснование
Несоответствие | Кофейные напитки стали менее крепкими на вкус | -
Причина | Кофемолка перестала выдавать необходимый для варки кофейных напитков средний помол | -
Коррекция | Временно увеличить количество кофе на порцию или продлить время экстракции, чтобы компенсировать недостаточную крепость из-за неправильного помола | Быстро восстановит приемлемый вкус напитка до устранения основной причины
Корректирующее действие | а) Проверить и откалибровать кофемолку для обеспечения среднего помола; б) Если оборудование неисправно — заменить изношенные ножи или иные комплектующие; в) Провести тестовые помолы и варки, чтобы подтвердить восстановление стандарта | Проблема вызвана неправильной работой кофемолки, её настройка или ремонт должны устранить причину выявленного несоответствия
Предупреждающее действие | а) Разработать чек-лист для периодического техобслуживания кофемолки (чистка, замена ножей, калибровка) с фиксацией сроков и ответственных лиц; б) Обучить персонал настройке оборудования и выявлению признаков ненадлежащего помола; в) Предусмотреть этап дегустации напитков в начале смены для оперативного выявления отклонений; г) Использовать модели с автоматической регулировкой помола либо с датчиками контроля помола для автоматического оповещения об отклонениях | Проактивный мониторинг, автоматизация, обучение персонала предотвратят возникновение проблем, связанных с износом или некорректными настройками оборудования
6. Оцените экономический эффект от внедрения процессного подхода на предприятии.
* вставьте значения из описания кейса в желтые ячейки для расчета показателей
Rate (ставка дисконтирования) | 0.00949
Затраты на проект, руб. | -200000
Ожидаемая выгода от проекта, руб. в мес | 120000
Month | CF | Cost | Net CF | Discounted | Cumulative
0 | 0 | -200000 | -200000 | -200000 | -200000
1 | 120000 | 0 | 120000 | 118871.9056 | -81128.0944
2 | 120000 | 0 | 120000 | 117754.4162 | 36626.3218
3 | 120000 | 0 | 120000 | 116647.4321 | 153273.7539
NPV, RUB | 153273.7539
Выводы по NPV: проект экономически выгоден, поскольку добавляет значительную стоимость
PI | 1.7664
Выводы по PI: проект высокорентабелен, каждый вложенный рубль приносит 1.77 дохода
IRR,% (мес.) | 36.31%
Выводы по IRR: значение IRR по году 3435% > ставки дисконтирования (12% годовых) → доходность проекта кратно превышает требуемую доходность